## MapadeGantt
GANTT GESTÃO DE PROJETO
36
Code Wars 2
Dados
Atividades |  |  | Início |  | Te (horas) |  | Folga |  |  |  | Tempo das atividades (PERT) |  |  |  |  | Diagrama de setas (PERT)
Criação da Base de Dados -A |  |  | 0 |  | 1.1667 |  | 0 | 1ºSprint |  |  | Atividades | a | b | c | Te
Ligação da Base de Dados ao Projeto - B |  |  | 1.2 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  | A | 60 | 70 | 80 | 1.1667
Menu Principal - Design do Menu -C |  |  | 0 |  | 1.1806 |  | 5.8 |  |  |  | B | 5 | 15 | 25 | 0.25
Menu Principal - Botão Iniciar - D |  |  | 1.5 |  | 0.34722 |  | 0 |  |  |  | C | 45 | 70 | 100 | 1.1806
Menu Principal - Botão Continuar - E |  |  | 1.7 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | D | 15 | 20 | 30 | 0.34722
Menu Principal - Botão Definições - F |  |  | 2.5 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | E | 30 | 45 | 60 | 0.75
Menu Principal - Botão Sair - G |  |  | 3 |  | 0.16667 |  | 0 |  |  |  | F | 20 | 30 | 40 | 0.5
Menu Principal - Botão Créditos - H |  |  | 3.2 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | G | 5 | 10 | 15 | 0.16667
Música do Menu Principal e Definições - I |  |  | 0 |  | 0.69444 |  | 5.8 |  |  |  | H | 20 | 30 | 40 | 0.5
Menu Definições - Design do Menu - J |  |  | 1.2 |  | 0.66667 |  | 2.7 |  |  |  | I | 30 | 40 | 60 | 0.69444
Menu Definições - Slider do Som Geral - K |  |  | 3.7 |  | 1.25 |  | 0 |  |  |  | J | 20 | 40 | 60 | 0.66667
Menu Definições - Slider da música - L |  |  | 5 |  | 0.83333 |  | 0 |  |  |  | K | 50 | 70 | 120 | 1.25
Menu Definições - Slider dos SFX - M |  |  | 5.8 |  | 0.83333 |  | 0 |  |  |  | L | 30 | 50 | 70 | 0.83333
Menu Definições - Ecrã Inteiro - N |  |  | 6.6 |  | 0.16667 |  | 0 |  |  |  | M | 30 | 50 | 70 | 0.83333
Menu Definições - Voltar - O |  |  | 6.8 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  | N | 5 | 10 | 15 | 0.16667
Personagem Jogável - Movimentação - P |  |  | 7.1 |  | 0.52778 |  | 0.3 | Personagem Jog. |  |  | O | 10 | 15 | 20 | 0.25
Personagem Jogável - Mira - Q |  |  | 7.6 |  | 0.33333 |  | 0.3 |  |  |  | P | 10 | 30 | 60 | 0.52778
Personagem Jogável - Vida - R |  |  | 7.9 |  | 0.25 |  | 0.3 |  |  |  | Q | 10 | 20 | 30 | 0.33333
Personagem Jogável - Animação de movimentação - S |  |  | 7.1 |  | 0.66667 |  | 0 |  |  |  | R | 5 | 15 | 25 | 0.25
Personágem Jogável - Design/animação da mira - T |  |  | 7.8 |  | 0.83333 |  | 0 |  |  |  | S | 20 | 40 | 60 | 0.66667
Personagem Jogável - Arma Básica - U |  |  | 8.2 |  | 0.75 |  | 0.3 |  |  |  | T | 25 | 50 | 75 | 0.83333
Design do HUD - V |  |  | 3.4 |  | 1.0417 |  | 2.7 |  |  |  | U | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV1 - Inimigo - Mecânicas - Bug de Software - W |  |  | 9 |  | 0.55556 |  | 0.3 | 1º Nível |  |  | V | 45 | 60 | 90 | 1.0417
NV1 - Inimigo - Mecânicas - Vírus - X |  |  | 9.6 |  | 0.33333 |  | 0.3 |  |  |  | W | 15 | 35 | 45 | 0.55556
NV1 - Inimigo - Mecânicas - Glitch - Y |  |  | 9.9 |  | 0.63889 |  | 0.3 |  |  |  | X | 10 | 20 | 30 | 0.33333
NV1 - Boss - Mecânicas - Cyber Snow - Z |  |  | 10.5 |  | 4.5 |  | 0.3 |  |  |  | Y | 20 | 40 | 50 | 0.63889
NV1 - Inimigo - Design - Bug de Software - AA |  |  | 9.4 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | Z | 240 | 270 | 300 | 4.5
NV1 - Inimigo - Design - Vírus - AB |  |  | 10.2 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | AA | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV1 - Inimigo - Design - Glitch - AC |  |  | 11 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | AB | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV1 - Boss - Design - Cyber Snow - AD |  |  | 11.8 |  | 1.2083 |  | 0 |  |  |  | AC | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV1 - Design - AE |  |  | 13 |  | 2.25 |  | 0 |  |  |  | AD | 45 | 75 | 90 | 1.2083
OI - Portas - AF |  |  | 15.3 |  | 1.0833 |  | 1.4 | Objetos Interativos |  |  | AE | 90 | 120 | 240 | 2.25
OI - Barris - AG |  |  | 16.1 |  | 0.54167 |  | 1.4 |  |  |  | AF | 30 | 60 | 120 | 1.0833
OI - Shotgun - AH |  |  | 16.6 |  | 0.25 |  | 1.4 |  |  |  | AG | 15 | 30 | 60 | 0.54167
OI - Atirador de Camisolas - AI |  |  | 16.9 |  | 0.75 |  | 1.4 |  |  |  | AH | 10 | 15 | 20 | 0.25
OI - Arma Laser - AJ |  |  | 17.7 |  | 0.33333 |  | 1.4 |  |  |  | AI | 30 | 45 | 60 | 0.75
OI - Metrelhadora - AK |  |  | 18 |  | 0.091667 |  | 1.4 |  |  |  | AJ | 15 | 20 | 25 | 0.33333
OI - Wall of Fire - AL |  |  | 18.1 |  | 0.33333 |  | 1.4 |  |  |  | AK | 3 | 5 | 10 | 0.091667
OI - RPG - AM |  |  | 18.4 |  | 0.5 |  | 1.4 |  |  |  | AL | 10 | 20 | 30 | 0.33333
NV2 - Inimigo - Design - Pincel Azul -AN |  |  | 20.1 |  | 0.75 |  | 0 | 2º Nível |  |  | AM | 20 | 30 | 40 | 0.5
NV2 - Inimigo - Design - Pincel Vermelho - AO |  |  | 20.9 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | AN | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV2 - Inimigo - Design - Pincel arco-íris - AP |  |  | 21.7 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | AO | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV2 - Inimigo - Mecânica - Pincel Azul - AQ |  |  | 20.1 |  | 0.16667 |  | 0.8 |  |  |  | AP | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV2 - Inimigo - Mecânica - Pincel Vermelho - AR |  |  | 20.3 |  | 0.16667 |  | 0.8 |  |  |  | AQ | 5 | 10 | 15 | 0.16667
NV2 - Inimigo - Mecânica - Pincel arco-íris - AS |  |  | 20.5 |  | 0.16667 |  | 0.8 |  |  |  | AR | 5 | 10 | 15 | 0.16667
NV2 - Boss - Mecânica - PROJECT: Ruy - AT |  |  | 20.7 |  | 4.5 |  | 0.8 |  |  |  | AS | 5 | 10 | 15 | 0.16667
NV2 - Boss - Design - PROJECT: Ruy - AU |  |  | 22.5 |  | 1.1667 |  | 0 |  |  |  | AT | 240 | 270 | 300 | 4.5
NV2 - Design - AV |  |  | 23.7 |  | 2.25 |  | 0 |  |  |  | AU | 50 | 70 | 90 | 1.1667
NV3 - Inimigo - Design – Lost connection - AW |  |  | 26 |  | 0.75 |  | 0 | 3º Nível |  |  | AV | 90 | 120 | 240 | 2.25
NV3 - Inimigo - Design - Transmissor - AX |  |  | 26.8 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | AW | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV3 - Inimigo - Design - Sniper - AY |  |  | 27.6 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | AX | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV3 - Inimigo - Mecânica - Lost connection - AZ |  |  | 26 |  | 0.16667 |  | 0.4 |  |  |  | AY | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV3 - Inimigo - Mecânica - Transmissor - BA |  |  | 26.2 |  | 0.33333 |  | 0.4 |  |  |  | AZ | 5 | 10 | 15 | 0.16667
NV3 - Inimigo - Mecânica - Sniper- BB |  |  | 26.5 |  | 0.5 |  | 0.4 |  |  |  | BA | 10 | 20 | 30 | 0.33333
NV3 - Boss - Design -Average Word Enjoyer - BC |  |  | 28.4 |  | 1.1667 |  | 0 |  |  |  | BB | 20 | 30 | 40 | 0.5
NV3 - Boss - Mecânica - Average Word Enjoyer - BD |  |  | 27 |  | 4.5 |  | 0.4 |  |  |  | BC | 50 | 70 | 90 | 1.1667
NV3 - Design - BE |  |  | 29.6 |  | 2.25 |  | 0 |  |  |  | BD | 240 | 270 | 300 | 4.5
NV4 - Inimigo - Design - carro bomba - BF |  |  | 31.9 |  | 0.75 |  | 0 | 4º Nível |  |  | BE | 90 | 120 | 240 | 2.25
NV4 - Inimigo - Design - carro com misseis - BG |  |  | 32.7 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | BF | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV4 - Inimigo - Design - carro com mísseis precisos - BH |  |  | 33.5 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | BG | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV4 - Inimigo - Mecânica - carro bomba - BI |  |  | 31.9 |  | 0.41667 |  | 0 |  |  |  | BH | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV4 - Inimigo - Mecânica - carro com misseis - BJ |  |  | 32.3 |  | 0.33333 |  | 0 |  |  |  | BI | 15 | 25 | 35 | 0.41667
NV4 - Inimigo - Mecânica - carro com mísseis precisos - BK |  |  | 32.5 |  | 0.66667 |  | 0 |  |  |  | BJ | 10 | 20 | 30 | 0.33333
NV4 - Boss - Design - Max VersPaulo - BL |  |  | 34.3 |  | 1.1667 |  | 0 |  |  |  | BK | 30 | 40 | 50 | 0.66667
NV4 - Boss - Mecânica - Max VersPaulo - BM |  |  | 33.2 |  | 4.5 |  | 0 |  |  |  | BL | 50 | 70 | 90 | 1.1667
NV4 - Design - BN |  |  | 35.5 |  | 2.25 |  | 0 |  |  |  | BM | 240 | 270 | 300 | 4.5
NV5 - Inimigo - Design - Fire Warrior - BO |  |  | 37.8 |  | 0.75 |  | 0 | 5º Nível |  |  | BN | 90 | 120 | 240 | 2.25
NV5 - Inimigo - Design - Fire Beetle - BP |  |  | 38.6 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | BO | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV5 - Inimigo - Design - Fire Summoner - BQ |  |  | 39.4 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | BP | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV5 - Inimigo - Mecânica - Fire Warrior - BR |  |  | 37.8 |  | 0.5 |  | 1 |  |  |  | BQ | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV5 - Inimigo - Mecânica - Fire Beetle - BS |  |  | 38.3 |  | 0.5 |  | 1 |  |  |  | BR | 15 | 30 | 45 | 0.5
NV5 - Inimigo - Mecânica - Fire Summoner - BT |  |  | 38.8 |  | 0.5 |  | 1 |  |  |  | BS | 15 | 30 | 45 | 0.5
NV5 - Boss - Design - Soror Marcia - BU |  |  | 40.2 |  | 2.25 |  | 0 |  |  |  | BT | 15 | 30 | 45 | 0.5
NV5 - Boss - Mecânica - Soror Marcia - BV |  |  | 39.3 |  | 4.5 |  | 1 |  |  |  | BU | 90 | 120 | 240 | 2.25
NV5 - Design - BW |  |  | 42.5 |  | 2.25 |  | 0 |  |  |  | BV | 240 | 270 | 300 | 4.5
NV6 - Inimigo - Design - Tiny - BX |  |  | 44.8 |  | 0.75 |  | 0.1 | 6º Nível |  |  | BW | 90 | 120 | 240 | 2.25
NV6 - Inimigo - Design - Teeny - BY |  |  | 45.6 |  | 0.75 |  | 0.1 |  |  |  | BX | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV6 - Inimigo - Design - Biggy - BZ |  |  | 46.4 |  | 0.75 |  | 0.1 |  |  |  | BY | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV6 - Inimigo - Mecânica - Tiny - CA |  |  | 44.8 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | BZ | 30 | 45 | 60 | 0.75
NV6 - Inimigo - Mecânica - Teeny - CB |  |  | 45.3 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | CA | 15 | 30 | 45 | 0.5
NV6 - Inimigo - Mecânica - Biggy - CC |  |  | 45.8 |  | 0.5 |  | 0 |  |  |  | CB | 15 | 30 | 45 | 0.5
NV6 - Boss - Design - George Melder - CD |  |  | 47.2 |  | 2.25 |  | 0.1 |  |  |  | CC | 15 | 30 | 45 | 0.5
NV6 - Boss - Mecânica - George Melder - CE |  |  | 46.3 |  | 4.5 |  | 0 |  |  |  | CD | 90 | 120 | 240 | 2.25
NV6 - Design - CF |  |  | 48.4 |  | 2.25 |  | 0.1 |  |  |  | CE | 240 | 270 | 300 | 4.5
NV7 - Boss - Design - JJ Barbosens - CG |  |  | 50.8 |  | 3.3056 |  | 5.7 | 7º Nível |  |  | CF | 90 | 120 | 240 | 2.25
NV7 - Boss - Mecânica - JJ Barbosens - CH |  |  | 50.8 |  | 9 |  | 0 |  |  |  | CG | 120 | 200 | 270 | 3.3056
NV7 - Design - CI |  |  | 59.8 |  | 3.3056 |  | 0 |  |  |  | CH | 480 | 540 | 600 | 9
Música - Calma - NV1 - CJ |  |  | 7.1 |  | 0.69444 |  | 4.4 | Música NV 1 |  |  | CI | 120 | 200 | 270 | 3.3056
Música - Combate - NV1 - CK |  |  | 7.8 |  | 0.69444 |  | 4.4 |  |  |  | CJ | 30 | 40 | 60 | 0.69444
Música - Calma - NV2 - CL |  |  | 20.1 |  | 0.69444 |  | 2.4 | Música NV 2 |  |  | CK | 30 | 40 | 60 | 0.69444
Música - Combate - NV2 - CM |  |  | 20.8 |  | 0.69444 |  | 2.4 |  |  |  | CL | 30 | 40 | 60 | 0.69444
Música - Calma - NV3 - CN |  |  | 26 |  | 0.69444 |  | 2.4 | Música NV 3 |  |  | CM | 30 | 40 | 60 | 0.69444
Música - Combate - NV3 - CO |  |  | 26.7 |  | 0.69444 |  | 2.4 |  |  |  | CN | 30 | 40 | 60 | 0.69444
Música - Calma - NV4 - CP |  |  | 31.9 |  | 0.69444 |  | 2.2 | Música NV 4 |  |  | CO | 30 | 40 | 60 | 0.69444
Música - Combate - NV4 - CQ |  |  | 32.8 |  | 0.69444 |  | 2.2 |  |  |  | CP | 30 | 40 | 60 | 0.69444
Música - Calma - NV5 - CR |  |  | 37.8 |  | 0.69444 |  | 3.6 | Música NV 5 |  |  | CQ | 30 | 40 | 60 | 0.69444
Música - Combate - NV5 - CS |  |  | 38.4 |  | 0.69444 |  | 3.6 |  |  |  | CR | 30 | 40 | 60 | 0.69444
Música - Calma - NV6 - CT |  |  | 44.8 |  | 0.69444 |  | 2.5 | Música NV 6 |  |  | CS | 30 | 40 | 60 | 0.69444
Música - Combate - NV6 - CU |  |  | 45.5 |  | 0.69444 |  | 2.5 |  |  |  | CT | 30 | 40 | 60 | 0.69444
Música - Boss - N1 - CV |  |  | 8.5 |  | 1 |  | 4.4 | Músicas Boss |  |  | CU | 30 | 40 | 60 | 0.69444
Música - Boss - N2 - CW |  |  | 21.5 |  | 1 |  | 2.4 |  |  |  | CV | 40 | 60 | 80 | 1
Música - Boss - N3 - CX |  |  | 27.4 |  | 1 |  | 2.4 |  |  |  | CW | 40 | 60 | 80 | 1
Música - Boss - N4 - CY |  |  | 33.5 |  | 1 |  | 2.2 |  |  |  | CX | 40 | 60 | 80 | 1
Música - Boss - N5 - CZ |  |  | 39.1 |  | 1 |  | 3.6 |  |  |  | CY | 40 | 60 | 80 | 1
Música - Boss - N6 - DA |  |  | 46.2 |  | 1 |  | 2.5 |  |  |  | CZ | 40 | 60 | 80 | 1
Música - Boss - N7 - DB |  |  | 50.8 |  | 1 |  | 7.4 |  |  |  | DA | 40 | 60 | 80 | 1
SFX - OI - Portas -DC |  |  | 15.3 |  | 0.16667 |  | 2.6 | SFX OI |  |  | DB | 40 | 60 | 80 | 1
SFX - OI - Barris - DD |  |  | 15.5 |  | 0.33333 |  | 2.6 |  |  |  | DC | 5 | 10 | 15 | 0.16667
SFX - OI - Arma Básica - DE |  |  | 9.5 |  | 0.33333 |  | 4.4 |  |  |  | DD | 15 | 20 | 25 | 0.33333
SFX - OI - Shotgun - DF |  |  | 15.8 |  | 0.33333 |  | 2.6 |  |  |  | DE | 15 | 20 | 25 | 0.33333
SFX - OI - Atirador de Camisolas - DG |  |  | 16.1 |  | 0.33333 |  | 2.6 |  |  |  | DF | 15 | 20 | 25 | 0.33333
SFX - OI - Arma Laser - DH |  |  | 16.4 |  | 0.33333 |  | 2.6 |  |  |  | DG | 15 | 20 | 25 | 0.33333
SFX - OI - Metrelhadora - DI |  |  | 16.7 |  | 0.33333 |  | 2.6 |  |  |  | DH | 15 | 20 | 25 | 0.33333
SFX - OI - Wall of Fire - DJ |  |  | 17 |  | 0.33333 |  | 2.6 |  |  |  | DI | 15 | 20 | 25 | 0.33333
SFX - OI - RPG - DK |  |  | 17.3 |  | 0.23611 |  | 2.6 |  |  |  | DJ | 15 | 20 | 25 | 0.33333
SFX - Inimigo - Bug de Software - DL |  |  | 9.8 |  | 0.23611 |  | 4.4 | SFX Inimigos |  |  | DK | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigo - Vírus - DM |  |  | 10 |  | 0.23611 |  | 4.4 |  |  |  | DL | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigo - Glitch - DN |  |  | 10.2 |  | 0.23611 |  | 4.4 |  |  |  | DM | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigo - Pincel Azul - DO |  |  | 22.5 |  | 0.23611 |  | 2.4 |  |  |  | DN | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigo - Pincel Vermelho - DP |  |  | 22.7 |  | 0.23611 |  | 2.4 |  |  |  | DO | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigo - Pincel Arco-Íris - DQ |  |  | 22.9 |  | 0.23611 |  | 2.4 |  |  |  | DP | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigo - Lost Connection - DR |  |  | 28.4 |  | 0.23611 |  | 2.4 |  |  |  | DQ | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigo - Transmissor - DS |  |  | 28.6 |  | 0.23611 |  | 2.4 |  |  |  | DR | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigo - Sniper - DT |  |  | 28.8 |  | 0.23611 |  | 2.4 |  |  |  | DS | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigo - Carro Bomba - DU |  |  | 34.5 |  | 0.23611 |  | 2.2 |  |  |  | DT | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigo - Carro com Mísseis - DV |  |  | 34.7 |  | 0.23611 |  | 2.2 |  |  |  | DU | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigos - Carro com Mísseis Precisos - DW |  | SFX - Inimigo - - | 34.9 |  | 0.23611 |  | 2.2 |  |  |  | DV | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigos - Fire Beetle - DX |  | SFX - Inimigo - - | 40.1 |  | 0.23611 |  | 3.6 |  |  |  | DW | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigos - Fire Summoner - DY |  | SFX - Inimigo - - | 40.3 |  | 0.23611 |  | 3.6 |  |  |  | DX | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigos - Fire Warrior - DZ |  | SFX - Inimigo - - | 40.5 |  | 0.23611 |  | 3.6 |  |  |  | DY | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigos - Tiny - EA |  | SFX - Inimigo - - | 47.2 |  | 0.23611 |  | 2.5 |  |  |  | DZ | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigos - Teeny - EB |  | SFX - Inimigo - - | 47.4 |  | 0.23611 |  | 2.5 |  |  |  | EA | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Inimigos - Biggy - EC |  | SFX - Inimigo - - | 47.6 |  | 0.23611 |  | 2.5 |  |  |  | EB | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Boss - NV1 - ED |  | SFX - Diálogo - - | 10.4 |  | 0.5 |  | 4.4 | SFX BOSS |  |  | EC | 5 | 15 | 20 | 0.23611
SFX - Boss - NV2 - EE |  | SFX - Botões - | 23.1 |  | 0.5 |  | 2.4 |  |  |  | ED | 20 | 30 | 40 | 0.5
SFX - Boss - NV3 - EF |  | Música - Créditos - | 29 |  | 0.5 |  | 2.4 |  |  |  | EE | 20 | 30 | 40 | 0.5
SFX - Boss - NV4 - EG |  |  | 35.1 |  | 0.5 |  | 2.2 |  |  |  | EF | 20 | 30 | 40 | 0.5
SFX - Boss - NV5 - EH |  |  | 40.7 |  | 0.5 |  | 3.6 |  |  |  | EG | 20 | 30 | 40 | 0.5
SFX - Boss - NV6 - EI |  |  | 47.8 |  | 0.5 |  | 2.5 |  |  |  | EH | 20 | 30 | 40 | 0.5
SFX - Boss - NV7 - EJ |  |  | 51.8 |  | 0.5 |  | 7.4 |  |  |  | EI | 20 | 30 | 40 | 0.5
OI - Armas - Design - Glock-18 - EK |  |  | 8.6 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | EJ | 20 | 30 | 40 | 0.5
OI - Armas - Design - Shotgun - EL |  |  | 15.3 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | EK | 30 | 45 | 60 | 0.75
OI - Armas - Design - Atirador de Camisolas - EM |  |  | 16.1 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | EL | 30 | 45 | 60 | 0.75
OI - Armas - Design - Arma Laser - EN |  |  | 16.9 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | EM | 30 | 45 | 60 | 0.75
OI - Armas - Design - Metrelhadora - EO |  |  | 17.7 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | EN | 30 | 45 | 60 | 0.75
OI - Armas - Armas - Wall of Fire - EP |  |  | 18.5 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | EO | 30 | 45 | 60 | 0.75
OI - Armas - Design - RPG - EQ |  |  | 19.3 |  | 0.75 |  | 0 |  |  |  | EP | 30 | 45 | 60 | 0.75
Menu - Design - Créditos - ER |  | ER | 1.9 |  | 1.5 |  | 2.7 |  |  |  | EQ | 30 | 45 | 60 | 0.75
SFX - Geral - Diálogo - ES |  | ES | 52.3 |  | 0.088889 |  | 6.5 |  |  |  | ER | 60 | 90 | 120 | 1.5
SFX - Geral - UI -ET |  | ET | 1.2 |  | 0.088889 |  | 5.8 |  |  |  | ES | 2 | 5 | 10 | 0.088889
Música - Créditos - EU |  |  | 0.7 |  | 0.5 |  | 5.8 |  |  |  | ET | 2 | 5 | 10 | 0.088889
|  |  | Total (horas) |  | 137.3528 |  | 228.9 | 366.2528 |  |  | EU | 20 | 30 | 40 | 0.5
| Quadro de prioridades das atividades | [7 empty] | Inicio | 2023-11-30
| Atividade |  |  | Tempo |  | Precedencia | Responsáveis |  | Fim | 2024-06-03
| A |  |  | 1.1667 |  | - | Levi
| B |  |  | 0.25 |  | A | Levi
| C |  |  | 1.1806 |  | - | Dani |  | Horas de trabalho (TE) | 137.3528
| D |  |  | 0.34722 |  | B | Levi
| E |  |  | 0.75 |  | D | Levi
| F |  |  | 0.5 |  | E | Levi
| G |  |  | 0.16667 |  | F | Levi
| H |  |  | 0.5 |  | G | Levi
| I |  |  | 0.69444 |  | - | Rafael
| J |  |  | 0.66667 |  | C | Dani
| K |  |  | 1.25 |  | G | Levi
| L |  |  | 0.83333 |  | K | Levi
| M |  |  | 0.83333 |  | L | Levi
| N |  |  | 0.16667 |  | M | Levi
| O |  |  | 0.25 |  | N | Levi
| P |  |  | 0.52778 |  | O, ET, V | Levi
| Q |  |  | 0.33333 |  | P | Levi
| R |  |  | 0.25 |  | Q | Levi
| S |  |  | 0.66667 |  | O, ET, V | Dani
| T |  |  | 0.83333 |  | S | Dani
| U |  |  | 0.75 |  | R | Levi
| V |  |  | 1.0417 |  | ER | Dani
| W |  |  | 0.55556 |  | U | Levi
| X |  |  | 0.33333 |  | W | Levi
| Y |  |  | 0.63889 |  | X | Levi
| Z |  |  | 4.5 |  | Y | Levi
| AA |  |  | 0.75 |  | EK | Dani
| AB |  |  | 0.75 |  | AA | Dani
| AC |  |  | 0.75 |  | AB | Dani
| AD |  |  | 1.2083 |  | AC | Dani
| AE |  |  | 2.25 |  | AD | Dani
| AF |  |  | 1.0833 |  | AE, Z,ED | Levi
| AG |  |  | 0.54167 |  | AF | Levi
| AH |  |  | 0.25 |  | AG | Levi
| AI |  |  | 0.75 |  | AH | Levi
| AJ |  |  | 0.33333 |  | AI | Levi
| AK |  |  | 0.091667 |  | AJ | Levi
| AL |  |  | 0.33333 |  | AK | Levi
| AM |  |  | 0.5 |  | AL | Levi
| AN |  |  | 0.75 |  | AM, EQ, DK | Dani
| AO |  |  | 0.75 |  | AN | Dani
| AP |  |  | 0.75 |  | AO | Dani
| AQ |  |  | 0.16667 |  | AM, EQ, DK | Levi
| AR |  |  | 0.16667 |  | AQ | Levi
| AS |  |  | 0.16667 |  | AR | Levi
| AT |  |  | 4.5 |  | AS | Levi
| AU |  |  | 1.1667 |  | AP | Dani
| AV |  |  | 2.25 |  | AU | Dani
| AW |  |  | 0.75 |  | AV, EE, AT | Dani
| AX |  |  | 0.75 |  | AW | Dani
| AY |  |  | 0.75 |  | AX | Dani
| AZ |  |  | 0.16667 |  | AV, EE, AT | Levi
| BA |  |  | 0.33333 |  | AZ | Levi
| BB |  |  | 0.5 |  | BA | Levi
| BC |  |  | 1.1667 |  | AY | Dani
| BD |  |  | 4.5 |  | BB | Levi
| BE |  |  | 2.25 |  | BC | Dani
| BF |  |  | 0.75 |  | BE, EF, BD | Dani
| BG |  |  | 0.75 |  | BF | Dani
| BH |  |  | 0.75 |  | BG | Dani
| BI |  |  | 0.41667 |  | BE, EF, BD | Levi
| BJ |  |  | 0.33333 |  | BI | Levi
| BK |  |  | 0.66667 |  | BJ | Levi
| BL |  |  | 1.1667 |  | BH | Dani
| BM |  |  | 4.5 |  | BK | Levi
| BN |  |  | 2.25 |  | BL | Dani
| BO |  |  | 0.75 |  | BN, EG, BM | Dani
| BP |  |  | 0.75 |  | BO | Dani
| BQ |  |  | 0.75 |  | BP | Dani
| BR |  |  | 0.5 |  | BN, EG, BM | Levi
| BS |  |  | 0.5 |  | BR | Levi
| BT |  |  | 0.5 |  | BS | Levi
| BU |  |  | 2.25 |  | BQ | Dani
| BV |  |  | 4.5 |  | BT | Levi
| BW |  |  | 2.25 |  | BU | Dani
| BX |  |  | 0.75 |  | BW, EH, BV | Dani
| BY |  |  | 0.75 |  | BX | Dani
| BZ |  |  | 0.75 |  | BY | Dani
| CA |  |  | 0.5 |  | BW, EH, BV | Levi
| CB |  |  | 0.5 |  | CA | Levi
| CC |  |  | 0.5 |  | CB | Levi
| CD |  |  | 2.25 |  | BZ | Dani
| CE |  |  | 4.5 |  | CC | Levi
| CF |  |  | 2.25 |  | CD | Dani
| CG |  |  | 3.3056 |  | CF, EI, CE | Dani
| CH |  |  | 9 |  | CF, EI, CE | Levi
| CI |  |  | 3.3056 |  | CG, CH, ES | Dani
| CJ |  |  | 0.69444 |  | O, ET, V | Rafael
| CK |  |  | 0.69444 |  | CJ | Rafael
| CL |  |  | 0.69444 |  | AM, EQ, DK | Rafael
| CM |  |  | 0.69444 |  | CL | Rafael
| CN |  |  | 0.69444 |  | AV, EE, AT | Rafael
| CO |  |  | 0.69444 |  | CN | Rafael
| CP |  |  | 0.69444 |  | BE, EF, BD | Rafael
| CQ |  |  | 0.69444 |  | CP | Rafael
| CR |  |  | 0.69444 |  | BN, EG, BM | Rafael
| CS |  |  | 0.69444 |  | CR | Rafael
| CT |  |  | 0.69444 |  | BW, EH, BV | Rafael
| CU |  |  | 0.69444 |  | CT | Rafael
| CV |  |  | 1 |  | CK | Rafael
| CW |  |  | 1 |  | CM | Rafael
| CX |  |  | 1 |  | CO | Rafael
| CY |  |  | 1 |  | CQ | Rafael
| CZ |  |  | 1 |  | CS | Rafael
| DA |  |  | 1 |  | CU | Rafael
| DB |  |  | 1 |  | CF, EI, CE | Rafael
| DC |  |  | 0.16667 |  | AE, Z,ED | Rafael
| DD |  |  | 0.33333 |  | DC | Rafael
| DE |  |  | 0.33333 |  | CV | Rafael
| DF |  |  | 0.33333 |  | DD | Rafael
| DG |  |  | 0.33333 |  | DF | Rafael
| DH |  |  | 0.33333 |  | DG | Rafael
| DI |  |  | 0.33333 |  | DH | Rafael
| DJ |  |  | 0.33333 |  | DI | Rafael
| DK |  |  | 0.23611 |  | DJ | Rafael
| DL |  |  | 0.23611 |  | DE | Rafael
| DM |  |  | 0.23611 |  | DL | Rafael
| DN |  |  | 0.23611 |  | DM | Rafael
| DO |  |  | 0.23611 |  | CW | Rafael
| DP |  |  | 0.23611 |  | DO | Rafael
| DQ |  |  | 0.23611 |  | DP | Rafael
| DR |  |  | 0.23611 |  | CX | Rafael
| DS |  |  | 0.23611 |  | DR | Rafael
| DT |  |  | 0.23611 |  | DS | Rafael
| DU |  |  | 0.23611 |  | CY | Rafael
| DV |  |  | 0.23611 |  | DU | Rafael
| DW |  |  | 0.23611 |  | DV | Rafael
| DX |  |  | 0.23611 |  | CZ | Rafael
| DY |  |  | 0.23611 |  | DX | Rafael
| DZ |  |  | 0.23611 |  | DY | Rafael
| EA |  |  | 0.23611 |  | DA | Rafael
| EB |  |  | 0.23611 |  | EA | Rafael
| EC |  |  | 0.23611 |  | EB | Rafael
| ED |  |  | 0.5 |  | DN | Rafael
| EE |  |  | 0.5 |  | DQ | Rafael
| EF |  |  | 0.5 |  | DT | Rafael
| EG |  |  | 0.5 |  | DW | Rafael
| EH |  |  | 0.5 |  | DZ | Rafael
| EI |  |  | 0.5 |  | EC | Rafael
| EJ |  |  | 0.5 |  | DB | Rafael
| EK |  |  | 0.75 |  | T | Dani
| EL |  |  | 0.75 |  | AE, Z,ED | Dani
| EM |  |  | 0.75 |  | EL | Dani
| EN |  |  | 0.75 |  | EM | Dani
| EO |  |  | 0.75 |  | EN | Dani
| EP |  |  | 0.75 |  | EO | Dani
| EQ |  |  | 0.75 |  | EP | Dani
| ER |  |  | 1.5 |  | J | Dani
| ES |  |  | 0.088889 |  | EJ | Rafael
| ET |  |  | 0.088889 |  | EU | Rafael
| EU |  |  | 0.5 |  | I | Rafael
a +4b+c
6
Te =
1
0 | 0
2
4
3
5
7
15
1,2| 1,2
1,5 | 1,5
1,2 | 3,9
1,9 | 4,6
0,7 | 6,5
1,2 | 7
6
11
1,7 | 1,7
3,4| 6,1
2,5 | 2,5
A/1,2
C/1,2
B/0,3
D/0,3
E/0,8
J/0,7
ER/1,5
8
3 | 3
F/0,5
9
3,2 | 3,2
G/0,2
10
3,7 | 3,7
H/0,5
5 | 5
K/1,3
13
12
5,8 | 5,8
L/0,8
14
6,6 | 6,6
M/0,8
16
6,8 | 6,8
N/0,2
17
7,1 | 7,1
O/0,3
18
V/1
I/0,7
EU/0,5
ET/0,1
19
7,6 | 7,9
P/0,5
23
7,9 | 8,2
Q/0,3
24
8,2 | 8,5
R/0,3
27
9 | 9,3
U/0,8
30
9,6 | 9,9
W/0,6
33
9,9 | 10,2
X/0,3
10,5 | 10,8
Y/0,6
39
15,3 | 15,3
Z/4,5
22
20
7,8 | 7,8
S/0,7
22
8,6 | 8,6
T/0,8
25
9,4 | 9,4
EK/0,8
28
10,2 | 10,2
AA/0,8
31
11 |11
AB/0,8
34
11,8 | 11,8
AC/0,8
37
13 | 13
AD/1,2
AE/2,3
CJ/0,7
7,8 | 12
23
8,5 | 12,7
CK/0,7
26
9,5 | 13,7
CV/1
29
9,8 | 14
DE/0,3
32
10 | 14,2
DL/0,2
10,2 | 14,6
DM/0,2
38
10,4 | 14,8
DN/0,2
ED/0,5
23
AF/1,1
43
16,6 | 18
AG/0,5
23
16,1 | 16,1
EL/0,8
44
16,9 | 16,9
EM/0,8
DC/0,2
23
15,5 | 18,1
45
15,8 | 18,4
DD/0,3
46
16,9 | 18,3
AH/0,3
47
17,7 | 17,7
EN/0,8
48
16,1 | 18,7
DF/0,3
49
17,7 | 19,1
AI/0,8
50
18,5 | 18,5
EO/0,8
51
16,4 | 19
DG/0,3
18 | 19,4
AJ/0,3
19,3 | 19,3
EP/0,8
53
16,7 | 19,3
DH/0,3
55
18,1 | 19,5
AK/0,1
59
20,1 | 20,1
EQ/0,8
56
17,0 | 19,6
DI/0,3
57
18,4 | 19,8
AL/0,3
58
17,3 | 19,9
DJ/0,3
AM/0,3
DK/0,2
40
16,1 | 17,05
41
42
60
20,3 | 21,1
AQ/0,2
20,9 | 20,9
AN/0,8
CL/0,7
62
63
20,5 | 21,3
AR/0,2
64
21,7| 21,7
AO/0,8
65
21,5| 23,9
CM/0,7
66
20,7 | 21,5
AS/0,2
67
22,5| 22,5
AP/0,8
68
22,5 | 24,9
CW/1,0
AT/4,5
69
23,7| 23,7
AU/1,2
70
22,7 | 25,1
DO/0,2
73
26,0 | 26
AV/2,3
71
22,9 | 25,3
DP/0,2
72
23,1 | 25,5
DQ/0,2
EE/0,5
74
26,2 | 26,6
AZ/0,2
75
26,8 | 26,8
AW/0,8
CN/0,7
76
26,7 | 29,2
77
26,5 | 26,9
BA/0,3
78
27,6 | 27,6
AX/0,8
79
27,4 | 29,8
CO/0,7
80
27,0 | 27,4
BB/0,5
28,4 | 28,4
AY/0,8
82
28,4 | 30,8
CX/1,0
BD/4,5
83
29,6 | 29,6
BC/1,2
84
28,6 | 31
DR/0,2
87
31,9 | 31,9
BE/2,3
85
28,8 | 31,2
DS/0,2
86
29,0 | 31,4
DT/0,2
EF/0,5
32,3 | 32,3
BI/0,4
89
32,7 | 32,7
BF/0,8
CP/0,7
90
32,8 | 35
91
32,6 | 32,6
BJ/0,3
92
33,5 | 33,5
BG/0,8
93
33,5 | 35,7
CQ/0,7
33,3 | 33,3
BK/0,7
95
34,3 | 34,3
BH/0,8
96
34,5 | 36,7
CY/1,0
BM/4,5
97
35,5 | 35,5
BL/1,2
34,7 | 36,9
DU/0,2
101
37,8 | 37,8
BN/2,3
99
34,9 | 37,1
DV/0,2
100
DW/0,2
EG/0,5
102
38,3 | 40,3
BR/0,5
103
38,6 | 0
BO/0,8
CR/0,7
104
38,4 | 42
105
38,8 | 40,8
BS/0,5
106
39,4 | 0
BP/0,8
107
39,1 | 42,7
CS/0,7
108
39,3 | 40,3
BT/0,5
109
40,2 | 0
BQ/0,8
110
40,1 | 43,7
CZ/1
BV/4,5
111
42,5 | 0
BU/2,3
112
40,3 | 43,9
DX/0,2
BW/2,3
113
40,5 | 44,1
DY/0,2
114
DZ/0,2
EH/0,5
115
44,8 | 44,8
116
45,3 | 0
CA/0,5
117
45,6 | 45,7
BX/0,8
118
45,5 | 48
119
45,8 | 0
CB/0,5
120
46,4 | 46,5
BY/0,8
121
CU/0,7
122
46,3 | 0
CC/0,5
123
47,2 | 47,3
BZ/0,8
124
47,2 | 49,7
CE/4,5
125
48,4 | 48,5
CD/1,2
126
47,4 | 49,9
CF/2,3
127
47,6 | 50,1
EB/0,2
128
EI/0,5
129
50,8 | 50,8
21
CT/0,7
35
36
52
54
61
81
DA/1,0
88
94
EA/0,2
98
EC/0,2
130
59,8 | 59,8
CH/9,0
CG/3,3
132
51,8 | 59,2
DB/1,0
133
52,3 | 59,7
EJ/0,5
134
59,8 | 59,8
ES/0,1
MJC/0,0
20,8 | 23,2
35,1 | 37,3
2,7
40,7 | 44,3
0
0
2,7
2,7
5,8
5,8
5,8
5,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
46,2 | 48,7
47,8 | 50,3
0
0
0
0
0
0
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
135
CI/3,3
63,1 | 63,1
0
0
0
7,4
7,4
7,4
5,7
0,8
0,8
0,8
0,8
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,4
0,4
0,4
0,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
0
0
0
0
0
1
1
1
1
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
0
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
0
0
0
0
0
0
0
Note on A56: O projeto pode ter um número diferente de atividades
Note on D56: Quando duas atividades iniciarem em simultâneo pode alterar o valor de inicio
Note on F56: A duração é Calculada com recurso ao Tempo de atividade (PERT)
Note on H56: Para determinar a Folga deve primeiro comcluir o modelo PERT
Note on U57: tempo otimista
Note on V57: tempo mais provável
Note on W57: Tempo pessimista
Note on X57: tempo estimado
Note on K213: Data de Inicio do Projeto
Note on K214: Dada de Fim do Projeto